## Proyecto
Proyecto medio | a | b | c | d
| 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Factores de costo | Fiabilidad | 1
| Tamaño bd | 1
| Complejidad | 1.3
| Restricciones tiempo de ejecución | 1
| Restricciones memoria virtual | 0
| Volatilidad maquina virtual | 0
| Tiempo de respues | 1
| Capacidad de analisis | 0.86
| Experiencia en la aplicación | 0.91
| Calidad de los programadores | 1
| Experiencia en la maquina virtual | 1.21
| Experiencia en el lenguaje | 1
| Tecnicas actualizadas de programacion | 1
| Utilizacion de herramientas de software | 0.91
| Restricciones de tiempo | 1.1
Suma factores de costo |  | 13.29
Factores funcionales de peso | Simple | Media | Compleja | Contador | Total multi
# entrada usuario | 7 | 10 | 15 | 8 | 80
# salida usuario | 5 | 7 | 10 | 8 | 56
# consultas usuario | 3 | 4 | 6 | 6 | 24
# archivos lógicos internos (tablas) | 4 | 5 | 7 | 17 | 85
# interfaces externas | 3 | 4 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Suma Factores de peso | 245
La familia más cercana > https://domingogallardo.github.io/apuntes-lpp/teoria/tema01-historia-lenguajes-programacion/imagenes/genealogia-de-los-lp.png
PF | 191.8105
Lenguaje | Correlación
Python | 53
LOC=PF* Correlación
LOC | 10165.9565 | (Lineas de código)
KLOC /1000 | 10.166 | (Kilo o miles línea de código)
Esfuerzo
Duración
Personal
Costo
Esfuerzo | 40.2835 | persona/mes
Duración | 9.1145 | meses
Personal | 4.4197 | personas
Costo | 8301715.818 | xmes
75666287